附件1

赤峰学院研究生教育教学改革项目管理办法

一、总 则

第一条 根据教育部 国家发展改革委 财政部《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》（教研〔2020〕9号）和《内蒙古自治区研究生教育教学改革项目管理办法（试行）》(内教研〔2022〕3号)等文件精神，结合学校定位与发展规划，为规范学校研究生教育教学改革项目管理（以下简称研究生教改项目），确保项目建设取得实效，提升研究生教育改革与创新的整体水平，为我校培育和申报高等教育教学（研究生）成果奖奠定基础，制定本办法。

第二条 研究生教改项目是指由学校组织开展、审核并批准立项的研究生教育教学改革项目。旨在鼓励研究生指导教师、教学和管理人员，围绕研究生教育改革与高层次创新人才培养面临的重点、难点或热点问题，开展研究或改革实践。

第三条 学校研究生管理部门负责研究生教改项目的规划、组织、审批、协调、项目结题验收等工作；各项目单位负责项目的日常管理；项目负责人负责项目的具体实施。

二、项目申报与立项

第四条 研究生教改项目申报范围：围绕研究生教育中的五育并举、三全育人、人才培养模式、教育教学、研究生指导、质量监控、导师队伍建设等方面的研究与实践。

第五条 申报条件

（一）申报项目应具备下列基本条件：

1.符合新时代高层次创新人才培养理念，致力于研究解决高层次创新人才培养中的重要问题，具有较强的科学性、前瞻性、先进性。

2.研究目标明确，思路清晰，有整体的研究与实施方案，有明确的预期目标。

3.有较好的研究生教育教学改革基础，研究内容原则上要求已经过一定的教学和管理实践，实施方案完备并具有可操作性。

4.预期成果具有先进性、示范性和推广意义，对于深化学校研究生教育改革，促进研究生教育事业发展具有推动作用。

（二）项目申请人应同时具备下列条件：

1.师德师风表现良好，具有坚定的政治理念和独立开展及组织教学改革研究与实践的能力，科研诚信良好，无学术不端行为，能够作为项目实际负责人并担负实质性研究工作。

2.申请者应为从事研究生教育教学的导师、任课教师或管理人员。

3.无在研的校级以上研究生教改项目。

第六条  其他申报要求：

项目负责人同年只能申报1项教改项目；一位教师最多可参与2项教改项目；已立项的同类课题不得重复申报；近三年取消教改立项的项目负责人不得申请。

第七条 项目建设期一般为1-2年。

第八条 项目申报与立项程序

（一）研究生教改项目每年组织一次，实行各项目单位组织项目申报与推荐，研究生管理部门集中受理，择优立项的工作程序。

（二）具体程序

1.学校发布通知与《申报指南》。

2.项目申请人填写《项目申请书》，提交项目申请。

3.各硕士学位点培养单位组织申报，按照规定确定推荐名单、签署推荐意见，并将相关材料报送至学校（研究生管理部门）。

4.学校集中受理上报的教改项目，组织专家评审、学校相关会议审议、进行校内公示、公示期结束无异议予以立项确认。

第九条 经学校审核签署意见的《项目申请书》，为项目下达、过程管理及结题验收的主要依据。

三、项目组织与管理

第十条 研究生教改项目采取学校集中组织指导与各项目单位共同管理的方式开展。学校负责项目的宏观指导、监督检查、结题验收。各项目单位根据学位点建设发展需求，明确项目的成果内容和形式，负责项目的日常管理、中期检查，督促项目按计划、按要求、高质量地完成。

第十一条　项目实行中期检查，项目负责人填写《赤峰学院研究生教育教学改革研究项目中期报告》，由项目单位对《中期报告》进行审核。中期检查的结果作为项目经费使用、项目结题验收的依据之一。未进行中期检查的项目或中期检查不合格的项目，将酌情给予警告、减拨或停拨后续经费、撤销立项等处理，并影响本单位下一年度研究生教改项目的推荐名额。

四、经费管理

第十二条 研究生教改项目由学校给予经费资助，经费主要用于资助项目组成员开展调研、学术交流、参加各类专题研讨会议、资料印制、论文（著作）出版、专家咨询和评审等，与研究生教育教学改革无关的开支不予报销。

第十三条 经费资助额度0.5万-5万元。

第十四条 项目经费由研究生管理部门统一管理，经费使用实行项目负责人负责制，按照项目经费预算和学校有关财务管理规定支出使用。

五、项目结题与验收

第十五条 项目结题申请。项目建设期满，填写《赤峰学院研究生教育教学改革研究项目结题报告》，并提供《中期报告》成果佐证材料等，由所在单位签署意见，并对相关支撑材料进行审核后，报送研究生管理部门。

第十六条 项目验收。研究生管理部门组织专家对申请结题项目进行验收。项目负责人进行项目研究工作总结汇报，专家组评议，形成验收结论。

通过验收的项目予以结题；未通过验收的项目继续进行建设，可在一年后再次申请结题，如仍未通过验收，则撤销该项目，并追回剩余经费。

第十七条 项目延期。确有特殊原因不能按期结题的项目，最多可延期一年，并需填写《赤峰学院研究生教育教学改革项目延期结题申请表》和项目阶段性研究总结。延期一年后，若未能通过结题验收，则撤销该项目，并追回剩余经费。

第十八条 参加验收项目存在下列情况之一的，认定为“不合格”：

（一）项目实施期满未完成预期研究成果。

（二）项目成果无科学或实用价值、应用推广价值。

（三）未经同意擅自修改、变更研究内容和研究计划。

（四）提供的结题材料数据不真实、不完整。

（五）剽窃他人成果、弄虚作假。

（六）项目实施期间，经费使用不当。

（七）未经批准，自行延期后结题。

第十九条 教改项目取得的成果（包括论文、论著、教材、成果报告等），应注明“赤峰学院研究生教育教学改革项目资助和项目编号”。

第二十条 对研究成果突出的项目，学校将优先推荐其申报自治区级或国家级教育教学改革项目，优先支持其申报高等教育教学（研究生）成果奖。

六、附则

第二十一条  本办法自公布之日起执行，由研究生管理部门负责解释。